## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
| 1 | Iniciação | - | 11 | 11 | - | - | 13000 | -
| 1.1 | Reunião de Kickoff | - | 1 | 1 | Comunicação | Sala de reunião, software de videoconferência (ex.: Zoom), agenda de projeto | 1000 | -
| 1.1.1 | Definição de Escopo | 1.1 | 1 | 2 | PMO | Documentos de requisitos, reuniões com stakeholders, ferramentas de documentação (ex.: Confluence) | 1000 | -
| 1.1.2 | Definição de Cronograma | 1.1.1 | 1 | 3 | PMO | Software de gerenciamento de projetos (ex.: MS Project), calendário do projeto | 1000 | -
| 1.1.3 | Definição de Custos | 1.1.2 | 1 | 4 | Financeiro | Planilha de custos, sistema ERP, cotações de fornecedores | 1000 | -
| 1.1.4 | Definição de Metodologia | 1.1.3 | 1 | 5 | PMO | Guias de boas práticas (ex.: PMBOK, Agile), reuniões de planejamento | 1000 | -
| 1.1.5 | Definição de Responsáveis | 1.1.4 | 1 | 6 | RH | Planilha de alocação de pessoal, organograma | 1000 | -
| 1.1.6 | Definição de Comunicação | 1.1.5 | 1 | 7 | Comunicação | Plano de comunicação, software de mensagens (ex.: Slack, Teams) | 1000 | -
| 1.2 | Definição e Aprovação do Project Charter | 1.1.6 | 1 | 8 | PMO | Modelo de Project Charter, assinatura digital | 2000 | -
| 1.3 | Formação da Equipe de Projeto | 1.2 | 1 | 9 | RH | Sistema de RH, listas de candidatos | 1500 | -
| 1.3.1 | Definição de papéis e responsabilidades | 1.3 | 1 | 10 | RH | Organograma, matriz de responsabilidades (RACI) | 1000 | -
| 1.4 | Identificação e Comunicação com Stakeholders | 1.3.1 | 1 | 11 | PMO | Lista de stakeholders, plano de comunicação | 1500 | -
| 2 | Planejamento | 1.4 | 14 | 25 | - | - | 18500 | -
| 2.1 | Definição dos Requisitos do Software | 1.4 | 2 | 13 | Eng. de Requisitos | Ferramentas de levantamento de requisitos (ex.: JIRA), reuniões com stakeholders | 2500 | -
| 2.1.1 | Reuniões com stakeholders para coleta de requisitos | 2.1 | 2 | 15 | Eng. de Requisitos | Agenda de reuniões, software de videoconferência | 1500 | -
| 2.2 | Elaboração do Plano de Projeto | 2.1.1 | 2 | 17 | PMO | Software de gerenciamento de projetos (ex.: MS Project), modelo de plano de projeto | 3000 | -
| 2.3 | Planejamento de Recursos | 2.2 | 1 | 18 | PMO/RH | Planilhas de alocação, software de planejamento (ex.: MS Project) | 2000 | -
| 2.3.1 | Identificação de recursos humanos necessários | 2.3 | 1 | 19 | RH | Sistema de RH, planilhas de análise de capacidades | 1000 | -
| 2.3.2 | Planejamento de recursos materiais e financeiros | 2.3 | 1 | 20 | Financeiro | Sistema de contabilidade, relatórios financeiros | 1500 | -
| 2.4 | Estabelecimento do Cronograma Detalhado | 2.3.2 | 2 | 22 | PMO | Ferramentas de cronograma (ex.: Gantt Chart) | 3000 | -
| 2.5 | Gestão de Riscos e Criação do Plano de Contingência | 2.4 | 2 | 24 | PMO | Planilha de gestão de riscos, matriz de impacto | 2500 | -
| 2.6 | Aprovação do Plano de Projeto | 2.5 | 1 | 25 | Stakeholders | Documentos do projeto, assinatura digital | 1500 | -
| 3 | Design e Prototipagem | 2.6 | 14 | 39 | - | - | 18500 | -
| 3.1 | Design da Interface do Usuário (UI) | 2.6 | 2 | 27 | UI Designer | Software de design (ex.: Figma, Adobe XD) | 3500 | -
| 3.1.1 | Criação de wireframes | 3.1 | 1 | 28 | UI Designer | Figma, Adobe XD | 1000 | -
| 3.1.2 | Design visual da interface | 3.1.1 | 2 | 30 | UI Designer | Ferramentas de design gráfico (ex.: Sketch, Adobe Illustrator) | 2000 | -
| 3.2 | Design da Experiência do Usuário (UX) | 3.1.2 | 2 | 32 | UX Designer | Ferramentas de prototipagem (ex.: Figma, Axure) | 3000 | -
| 3.2.1 | Desenvolvimento de fluxos de usuário | 3.2 | 1 | 33 | UX Designer | Diagramas de fluxo (ex.: Lucidchart), Figma | 1500 | -
| 3.2.2 | Prototipagem de interações | 3.2.1 | 2 | 35 | UX Designer | Figma, InVision | 1500 | -
| 3.3 | Desenvolvimento do Protótipo Inicial | 3.2.2 | 3 | 38 | Dev Team | Ambiente de desenvolvimento, ferramentas de prototipagem | 5000 | -
| 3.4 | Revisão e Aprovação do Protótipo | 3.3 | 1 | 39 | PMO/Stakeholders | Documentos de feedback, reuniões de revisão | 1000 | -
| 4 | Desenvolvimento | 3.4 | 17 | 56 | - | - | 24000 | -
| 4.1 | Desenvolvimento de Funcionalidades Principais | 3.4 | 4 | 43 | Dev Team | IDE (ex.: Visual Studio Code), frameworks de desenvolvimento | 8000 | -
| 4.1.1 | Codificação das funcionalidades de coleta e análise de dados | 4.1 | 2 | 45 | Dev Team | Python, bibliotecas de análise de dados | 3500 | -
| 4.2 | Implementação de Sistema de QR Code para Rastreabilidade | 4.1.1 | 3 | 48 | Dev Team | API de geração de QR Code, base de dados | 4000 | -
| 4.3 | Integração de Ferramentas para Verificação de Autenticidade | 4.2 | 2 | 50 | Dev Team | Ferramentas de verificação, APIs de segurança | 2000 | -
| 4.4 | Desenvolvimento de Interface de Usuário | 4.3 | 3 | 53 | Dev Team | Ferramentas de frontend (ex.: React, Angular) | 3000 | -
| 4.5 | Integração com Banco de Dados para Rastreabilidade de Peças | 4.4 | 2 | 55 | Dev Team | Banco de dados SQL/NoSQL, scripts de integração | 2500 | -
| 4.5.1 | Configuração de APIs para leitura de QR Codes | 4.5 | 1 | 56 | Dev Team | API de QR Code, documentação técnica | 1000 | -
| 5 | Integração com Sistemas Oficiais | 4.5.1 | 9 | 65 | - | - | 10000 | -
| 5.1 | Análise dos Requisitos de Integração | 4.5.1 | 1 | 57 | Analista de Sistemas | Documentos de requisitos, reuniões técnicas | 1500 | -
| 5.2 | Desenvolvimento da Integração com Sistemas de Gestão das Oficinas | 5.1 | 3 | 60 | Dev Team | Ferramentas de desenvolvimento, APIs externas | 4000 | -
| 5.3 | Testes de Integração com Sistemas de Terceiros | 5.2 | 2 | 62 | QA Team | Ferramentas de teste de integração (ex.: Postman) | 2000 | -
| 5.3.1 | Testes de funcionalidade de integração | 5.3 | 1 | 63 | QA Team | Frameworks de teste (ex.: Selenium, Cypress) | 1000 | -
| 5.4 | Ajustes Baseados em Feedback de Integração | 5.3.1 | 2 | 65 | Dev Team | IDE, relatórios de teste | 1500 | -
| 6 | Testes | 5.4 | 10 | 75 | - | - | 12000 | -
| 6.1 | Testes Iniciais de Funcionalidades | 5.4 | 2 | 67 | QA Team | Ferramentas de teste, planos de teste | 2000 | -
| 6.2 | Testes de Rastreabilidade e Autenticidade | 6.1 | 2 | 69 | QA Team | Ferramentas de simulação de QR Code | 2500 | -
| 6.3 | Testes de Precisão e Desempenho | 6.2 | 2 | 71 | QA Team | Software de teste de desempenho (ex.: JMeter) | 2500 | -
| 6.4 | Testes Beta com Oficinas Parceiras | 6.3 | 2 | 73 | QA Team | Relatórios de teste, feedback de parceiros | 3000 | -
| 6.5 | Correções e Ajustes Finais | 6.4 | 2 | 75 | Dev Team | IDE, relatórios de bugs | 2000 | -
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.5 | 5 | 80 | - | - | 6000 | -
| 7.1 | Preparação para Lançamento | 6.5 | 1 | 76 | PMO/Marketing | Checklists de lançamento, plano de comunicação | 1000 | -
| 7.2 | Lançamento Oficial da Plataforma AutoQR | 7.1 | 1 | 77 | PMO/Marketing | Ferramentas de marketing digital, site oficial | 2000
| 7.3 | Comunicação e Notificação aos Stakeholders | 7.2 | 1 | 78 | Comunicação | E-mails corporativos, software de mensagens | 1500 | -
. | 7.4 | Suporte Inicial ao Lançamento | 7.3 | 2 | 80 | Suporte Técnico | Ferramentas de helpdesk (ex.: Zendesk) | 1500 | -
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.4 | 6 | 86 | - | - | 5500 | -
| 8.1 | Monitoramento e Suporte Pós-Lançamento | 7.4 | 2 | 82 | Suporte Técnico | Ferramentas de monitoramento (ex.: Nagios) | 1500 | -
| 8.2 | Coleta de Feedback dos Usuários | 8.1 | 1 | 83 | Suporte Técnico | Formulários de feedback, sistema de CRM | 1000
| 8.3 | Correções e Atualizações Pós-Lançamento | 8.2 | 2 | 85 | Dev Team | IDE, logs de sistema | 2000 | -
| 8.4 | Avaliação de Desempenho e Satisfação | 8.3 | 1 | 86 | PMO/QA Team | Ferramentas de pesquisa de satisfação, relatórios de desempenho | 1000 | -
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | 8 | 94 | - | - | 8000 | -
| 9.1 | Desenvolvimento de Material de Marketing | 1.4 | 2 | 88 | Marketing | Softwares de design gráfico (ex.: Canva, Adobe Illustrator) | 2000 | -
| 9.2 | Planejamento e Execução de Campanhas Publicitárias | 9.1 | 3 | 91 | Marketing | Plataformas de mídia social (ex.: Facebook Ads) | 3000 | -
| 9.3 | Parcerias e Colaborações para Divulgação | 9.2 | 2 | 93 | Marketing | Documentos de parcerias, contatos de mídia | 2000 | -
| 9.4 | Monitoramento de Resultados de Marketing | 9.3 | 1 | 94 | Marketing | Google Analytics, relatórios de marketing | 1000 | -
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | 5 | 99 | - | - | 5000 | -
| 10.1 | Avaliação de Resultados e Desempenho | 8.4 | 1 | 95 | PMO/QA Team | Planilhas de análise de dados, relatórios de KPIs | 1000 | -
| 10.2 | Análise de Feedback dos Usuários | 10.1 | 1 | 96 | QA Team | Ferramentas de análise de feedback, formulários | 1000 | -
| 10.3 | Planejamento e Implementação de Melhorias | 10.2 | 2 | 98 | PMO/Dev Team | Reuniões de retrospectiva, logs de melhorias | 2000
| 10.4 | Reavaliação das Metas e Objetivos do Projeto | 10.3 | 1 | 99 | PMO | Relatórios de progresso, reuniões de revisão | 1000 | -
| 11 | Expansão | 10.1.3 | 8 | 107 | - | - | 8000 | -
| 11.1 | Planejamento de Expansão para Novos Mercados e Oficinas | 10.4 | 2 | 101 | PMO/Marketing | Estudos de mercado, plano de expansão | 2000 | -
| 11.2 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades | 11.1 | 3 | 104 | Dev Team | IDE, backlog de funcionalidades | 3000 | -
| 11.3 | Expansão para Outras Regiões ou Parceiros | 11.2 | 2 | 106 | PMO | Planos de expansão, reuniões estratégicas | 2000 | -
| 11.4 | Avaliação de Novas Oportunidades de Mercado | 11.3 | 1 | 107 | PMO/Marketing | Pesquisas de mercado, relatórios de tendências | 1000 | -
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 116500

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Reunião de Kickoff | - | 1 | 1 | Comunicação | Sala de reunião, software de videoconferência (ex.: Zoom), agenda de projeto | -
1.1.1 | Definição de Escopo | 1.1 | 1 | 2 | PMO | Documentos de requisitos, reuniões com stakeholders, ferramentas de documentação (ex.: Confluence) | -
1.1.2 | Definição de Cronograma | 1.1.1 | 1 | 3 | PMO | Software de gerenciamento de projetos (ex.: MS Project), calendário do projeto | -
1.1.3 | Definição de Custos | 1.1.2 | 1 | 4 | Financeiro | Planilha de custos, sistema ERP, cotações de fornecedores | -
1.1.4 | Definição de Metodologia | 1.1.3 | 1 | 5 | PMO | Guias de boas práticas (ex.: PMBOK, Agile), reuniões de planejamento | -
1.1.5 | Definição de Responsáveis | 1.1.4 | 1 | 6 | RH | Planilha de alocação de pessoal, organograma | -
1.1.6 | Definição de Comunicação | 1.1.5 | 1 | 7 | Comunicação | Plano de comunicação, software de mensagens (ex.: Slack, Teams) | -
1.2 | Definição e Aprovação do Project Charter | 1.1.6 | 1 | 8 | PMO | Modelo de Project Charter, assinatura digital | -
1.3 | Formação da Equipe de Projeto | 1.2 | 1 | 9 | RH | Sistema de RH, listas de candidatos | -
1.3.1 | Definição de papéis e responsabilidades | 1.3 | 1 | 10 | RH | Organograma, matriz de responsabilidades (RACI) | -
1.4 | Identificação e Comunicação com Stakeholders | 1.3.1 | 1 | 11 | PMO | Lista de stakeholders, plano de comunicação | -
2.1 | Definição dos Requisitos do Software | 1.4 | 2 | 13 | Eng. de Requisitos | Ferramentas de levantamento de requisitos (ex.: JIRA), reuniões com stakeholders | -
2.1.1 | Reuniões com stakeholders para coleta de requisitos | 2.1 | 2 | 15 | Eng. de Requisitos | Agenda de reuniões, software de videoconferência | -
2.2 | Elaboração do Plano de Projeto | 2.1.1 | 2 | 17 | PMO | Software de gerenciamento de projetos (ex.: MS Project), modelo de plano de projeto | -
2.3 | Planejamento de Recursos | 2.2 | 1 | 18 | PMO/RH | Planilhas de alocação, software de planejamento (ex.: MS Project) | -
2.3.1 | Identificação de recursos humanos necessários | 2.3 | 1 | 19 | RH | Sistema de RH, planilhas de análise de capacidades | -
2.3.2 | Planejamento de recursos materiais e financeiros | 2.3 | 1 | 20 | Financeiro | Sistema de contabilidade, relatórios financeiros | -
2.4 | Estabelecimento do Cronograma Detalhado | 2.3.2 | 2 | 22 | PMO | Ferramentas de cronograma (ex.: Gantt Chart) | -
2.5 | Gestão de Riscos e Criação do Plano de Contingência | 2.4 | 2 | 24 | PMO | Planilha de gestão de riscos, matriz de impacto | -
2.6 | Aprovação do Plano de Projeto | 2.5 | 1 | 25 | Stakeholders | Documentos do projeto, assinatura digital | -
3.1 | Design da Interface do Usuário (UI) | 2.6 | 2 | 27 | UI Designer | Software de design (ex.: Figma, Adobe XD) | -
3.1.1 | Criação de wireframes | 3.1 | 1 | 28 | UI Designer | Figma, Adobe XD | -
3.1.2 | Design visual da interface | 3.1.1 | 2 | 30 | UI Designer | Ferramentas de design gráfico (ex.: Sketch, Adobe Illustrator) | -
3.2 | Design da Experiência do Usuário (UX) | 3.1.2 | 2 | 32 | UX Designer | Ferramentas de prototipagem (ex.: Figma, Axure) | -
3.2.1 | Desenvolvimento de fluxos de usuário | 3.2 | 1 | 33 | UX Designer | Diagramas de fluxo (ex.: Lucidchart), Figma | -
3.2.2 | Prototipagem de interações | 3.2.1 | 2 | 35 | UX Designer | Figma, InVision | -
3.3 | Desenvolvimento do Protótipo Inicial | 3.2.2 | 3 | 38 | Dev Team | Ambiente de desenvolvimento, ferramentas de prototipagem | -
3.4 | Revisão e Aprovação do Protótipo | 3.3 | 1 | 39 | PMO/Stakeholders | Documentos de feedback, reuniões de revisão | -
4.1 | Desenvolvimento de Funcionalidades Principais | 3.4 | 4 | 43 | Dev Team | IDE (ex.: Visual Studio Code), frameworks de desenvolvimento | -
4.1.1 | Codificação das funcionalidades de coleta e análise de dados | 4.1 | 2 | 45 | Dev Team | Python, bibliotecas de análise de dados | -
4.2 | Implementação de Sistema de QR Code para Rastreabilidade | 4.1.1 | 3 | 48 | Dev Team | API de geração de QR Code, base de dados | -
4.3 | Integração de Ferramentas para Verificação de Autenticidade | 4.2 | 2 | 50 | Dev Team | Ferramentas de verificação, APIs de segurança | -
4.4 | Desenvolvimento de Interface de Usuário | 4.3 | 3 | 53 | Dev Team | Ferramentas de frontend (ex.: React, Angular) | -
4.5 | Integração com Banco de Dados para Rastreabilidade de Peças | 4.4 | 2 | 55 | Dev Team | Banco de dados SQL/NoSQL, scripts de integração | -
4.5.1 | Configuração de APIs para leitura de QR Codes | 4.5 | 1 | 56 | Dev Team | API de QR Code, documentação técnica | -
5.1 | Análise dos Requisitos de Integração | 4.5.1 | 1 | 57 | Analista de Sistemas | Documentos de requisitos, reuniões técnicas | -
5.2 | Desenvolvimento da Integração com Sistemas de Gestão das Oficinas | 5.1 | 3 | 60 | Dev Team | Ferramentas de desenvolvimento, APIs externas | -
5.3 | Testes de Integração com Sistemas de Terceiros | 5.2 | 2 | 62 | QA Team | Ferramentas de teste de integração (ex.: Postman) | -
5.3.1 | Testes de funcionalidade de integração | 5.3 | 1 | 63 | QA Team | Frameworks de teste (ex.: Selenium, Cypress) | -
5.4 | Ajustes Baseados em Feedback de Integração | 5.3.1 | 2 | 65 | Dev Team | IDE, relatórios de teste | -
6.1 | Testes Iniciais de Funcionalidades | 5.4 | 2 | 67 | QA Team | Ferramentas de teste, planos de teste | -
6.2 | Testes de Rastreabilidade e Autenticidade | 6.1 | 2 | 69 | QA Team | Ferramentas de simulação de QR Code | -
6.3 | Testes de Precisão e Desempenho | 6.2 | 2 | 71 | QA Team | Software de teste de desempenho (ex.: JMeter) | -
6.4 | Testes Beta com Oficinas Parceiras | 6.3 | 2 | 73 | QA Team | Relatórios de teste, feedback de parceiros | -
6.5 | Correções e Ajustes Finais | 6.4 | 2 | 75 | Dev Team | IDE, relatórios de bugs | -
7.1 | Preparação para Lançamento | 6.5 | 1 | 76 | PMO/Marketing | Checklists de lançamento, plano de comunicação | -
7.2 | Lançamento Oficial da Plataforma AutoQR | 7.1 | 1 | 77 | PMO/Marketing | Ferramentas de marketing digital, site oficial | -
7.3 | Comunicação e Notificação aos Stakeholders | 7.2 | 1 | 78 | Comunicação | E-mails corporativos, software de mensagens | -
7.4 | Suporte Inicial ao Lançamento | 7.3 | 2 | 80 | Suporte Técnico | Ferramentas de helpdesk (ex.: Zendesk) | -
8.1 | Monitoramento e Suporte Pós-Lançamento | 7.4 | 2 | 82 | Suporte Técnico | Ferramentas de monitoramento (ex.: Nagios) | -
8.2 | Coleta de Feedback dos Usuários | 8.1 | 1 | 83 | Suporte Técnico | Formulários de feedback, sistema de CRM | -
8.3 | Correções e Atualizações Pós-Lançamento | 8.2 | 2 | 85 | Dev Team | IDE, logs de sistema | -
8.4 | Avaliação de Desempenho e Satisfação | 8.3 | 1 | 86 | PMO/QA Team | Ferramentas de pesquisa de satisfação, relatórios de desempenho | -
9.1 | Desenvolvimento de Material de Marketing | 1.4 | 2 | 88 | Marketing | Softwares de design gráfico (ex.: Canva, Adobe Illustrator) | -
9.2 | Planejamento e Execução de Campanhas Publicitárias | 9.1 | 3 | 91 | Marketing | Plataformas de mídia social (ex.: Facebook Ads) | -
9.3 | Parcerias e Colaborações para Divulgação | 9.2 | 2 | 93 | Marketing | Documentos de parcerias, contatos de mídia | -
9.4 | Monitoramento de Resultados de Marketing | 9.3 | 1 | 94 | Marketing | Google Analytics, relatórios de marketing | -
10.1 | Avaliação de Resultados e Desempenho | 8.4 | 1 | 95 | PMO/QA Team | Planilhas de análise de dados, relatórios de KPIs | -
10.2 | Análise de Feedback dos Usuários | 10.1 | 1 | 96 | QA Team | Ferramentas de análise de feedback, formulários | -
10.3 | Planejamento e Implementação de Melhorias | 10.2 | 2 | 98 | PMO/Dev Team | Reuniões de retrospectiva, logs de melhorias | -
10.4 | Reavaliação das Metas e Objetivos do Projeto | 10.3 | 1 | 99 | PMO | Relatórios de progresso, reuniões de revisão | -
11.1 | Planejamento de Expansão para Novos Mercados e Oficinas | 10.4 | 2 | 101 | PMO/Marketing | Estudos de mercado, plano de expansão | -
11.2 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades | 11.1 | 3 | 104 | Dev Team | IDE, backlog de funcionalidades | -
11.3 | Expansão para Outras Regiões ou Parceiros | 11.2 | 2 | 106 | PMO | Planos de expansão, reuniões estratégicas | -
11.4 | Avaliação de Novas Oportunidades de Mercado | 11.3 | 1 | 107 | PMO/Marketing | Pesquisas de mercado, relatórios de tendências | -

## SAM SRM
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2024-11-16
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Mecânicos e Oficinas) | Utilizar uma plataforma para rastrear e autenticar peças automotivas. | Reduzir o tempo de identificação de peças em 30%. | Facilidade de uso, eficiência no trabalho diário. | Médio | Alto | Usar a plataforma, reportar falhas e fornecer feedbacks. | Garantir a eficácia da plataforma para o uso diário. | Rastreabilidade e eficiência | Relatórios resumidos sobre desempenho. | E-mails e relatórios informativos. | Mensalmente ou conforme necessário. | E-mails e plataforma AutoQR.
Product Owner (PO) | Coordenar e garantir que a solução atenda aos objetivos estratégicos. | Lançamento bem-sucedido com funcionalidade completa. | Sucesso do projeto, inovação e satisfação dos clientes. | Alto | Fundamental | Definir a visão do projeto, priorizar recursos, liderar estratégias. | Alinhar com as necessidades de clientes e stakeholders. | Desenvolvimento e roadmap do projeto | Relatórios detalhados com métricas e KPIs. | Relatórios mensais de revisão no Power BI. | Diária para sprints, mensal para revisão. | Reuniões online e relatórios por e-mail.
Equipe de Desenvolvimento | Desenvolver funcionalidades principais e integrações com sistemas. | Cumprir prazos de entrega e melhorar a integração com parceiros. | Aperfeiçoar habilidades técnicas e contribuir para o projeto. | Alto | Alto | Implementar funcionalidades, corrigir erros, realizar testes. | Colaborar com a equipe para garantir qualidade. | Funcionalidades e integração | Atualizações técnicas sobre desenvolvimento. | Reuniões diárias de sprint e relatórios. | Diária durante o sprint. | Reuniões virtuais e quadros no Microsoft To Do.
Stakeholders (Investidores) | Obter retorno sobre o investimento e avaliar a viabilidade do projeto. | Crescimento da base de clientes em 20% por semestre. | Retorno financeiro e reconhecimento do projeto no mercado. | Alto | Alto | Aprovar orçamentos, fornecer feedback e definir novas direções. | Assegurar que o projeto traga resultados financeiros. | Sustentabilidade financeira | Relatórios financeiros detalhados. | Relatórios trimestrais e apresentações. | Trimestral para revisões estratégicas. | Apresentações e documentos financeiros.
Equipe de Suporte ao Cliente | Atender usuários e resolver problemas pós-lançamento. | Responder 90% dos tickets em até 48 horas. | Satisfação dos clientes e eficiência no atendimento. | Médio | Alto | Responder dúvidas, resolver problemas técnicos, coletar feedback. | Oferecer suporte proativo e de qualidade. | Suporte e feedback dos clientes | Relatórios sobre ocorrências e soluções. | Relatórios e análises de tickets. | Semanal para revisões, conforme necessário. | Sistema de CRM e relatórios por e-mail.
Marketing | Promover a plataforma e ampliar a visibilidade do produto. | Aumentar a quantidade de clientes e fortalecer a marca. | Crescimento da plataforma, engajamento do mercado. | Médio | Médio | Criar campanhas de divulgação e monitorar resultados. | Atrair novos clientes e parcerias estratégicas. | Campanhas e estratégias de mercado | Relatórios sobre impacto de campanhas. | Análises de desempenho em marketing. | Mensal para monitoramento. | Relatórios e apresentações de resultados.
Gerência Executiva/Alta Administração | Assegurar o alinhamento com as metas corporativas e ROI. | Maximizar o retorno financeiro e garantir o crescimento do projeto. | Sucesso financeiro e evolução do projeto. | Alto | Fundamental | Definir estratégias, alocar recursos e tomar decisões importantes. | Manter a viabilidade e a sustentabilidade do projeto. | Desempenho e resultados financeiros | Relatórios de alto nível e desempenho. | Reuniões trimestrais e relatórios no Power BI. | Trimestral para revisões. | Reuniões virtuais/presenciais e e-mails.

## Rede de Precedência (hidden)
Rede de Precedência de Atividades
| Atividades | Dependência | Duração em semanas
1 | Iniciação | Não | 11
2 | Planejamento | Iniciação | 14
3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 14
4 | Desenvolvimento | Planejamento / Design e Prototipagem | 17
5 | Integração com Sistemas Oficiais | Desenvolvimento | 9
6 | Testes | Desenvolvimento | 10
7 | Lançamento | Integração com o WhatsApp / Testes | 5
8 | Pós-Lançamento | Lançamento | 6
9 | Marketing e Divulgação | Lançamento | 8
10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Pós-Lançamento | 5
11 | Expansão | Marketing e Divulgação / Avaliação e Aperfeiçoamento | 8

## REDE_PERT_CPM
DIAGRAMA DE PRECEDÊNCIA (PERT/CPM) DO PROJETO
Rede PERT: PDT(ti), UDT(TI) e Folga
OBS: A atividade fictícia ou fantasma é usada para mostrar a dependência entre atividades sem consumir recursos. Também evita que duas ou mais atividades tenham, simultaneamente, o mesmo início e o mesmo fim.
Caminho crítico das atividades: |  | Iniciação, Planejamento, Desenvolvimento, Integração, Testes, Lançamento, Pós-Lançamento, Marketing, Avaliação e Expansão. Ou seja, essas atividades devem seguir o cronograma estabelecido no WBS detalhado e ser acompanhado pelo Gestor do Projeto para que não haja atrasos que comprometam
a entrega do Projeto.
Integração com Sistemas Oficiais = 9
0
INICIAÇÃO = 11
1
3
2
PLANEJAMENTO = 14
DESIGN E PROTOTIPAGEM = 14
0
25
25
4
DESENVOLVIMENTO = 17
6
Testes = 10
5
9
LANÇAMENTO = 5
10
Avaliação e Aperfeiçoamento = 5
11
Expansão = 8
25
25
42
42
51
51
65
65
70
70
78
78
11
FOLGA =0
FOLGA =0
FOLGA = 0
FOLGA =1
FOLGA =0
FOLGA =0
11
FOLGA =0
FOLGA =0
52
52
FOLGA =0
7
57
57
FOLGA =0
Marketing e Divulgação = 8
8
63
63
FOLGA = 2
Pós-Lançamento = 6

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
VelocitQR
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Software | Segurança | Como resultado de falhas na segurança dos dados de peças. | Pode ocorrer vazamento de informações sensíveis de peças e lotes. | O que acarretaria em perda de confiança dos clientes e possíveis penalidades legais. | Ricardo | Mitigar | Implementar criptografia de dados e autenticação multifator. | Realizar auditorias de segurança regulares e treinar a equipe sobre práticas de segurança. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.16 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Software | Confiabilidade | Como resultado de falhas no sistema de rastreamento de peças. | Pode ocorrer interrupção no acesso à plataforma. | O que acarretaria em perda temporária de clientes e danos à reputação. | Gabriel | Mitigar | Manutenção preventiva e sistemas redundantes. | Ativar servidores de backup e informar clientes sobre interrupções planejadas. |  | 0.32
R03 | Software | Legal | Como resultado de não conformidade com normas legais e de privacidade de dados. | Pode ocorrer aplicação de penalidades legais. | O que acarretaria em multas significativas e danos à imagem da empresa. | Amanda | Evitar | Assegurar a conformidade contínua com LGPD e outras regulamentações. | Consultoria jurídica e revisões periódicas de conformidade. |  | 0.08
R04 | Operacional | Desempenho | Como resultado de sobrecarga do sistema devido a alto volume de transações simultâneas. | Pode ocorrer lentidão na resposta do sistema. | O que acarretaria em uma experiência negativa para os usuários e aumento no tempo de operação. | Victor | Evitar | Escalar a infraestrutura conforme a demanda e implementar balanceamento de carga. | Adicionar recursos em nuvem para suportar picos de uso. |  | 0.16
R05 | Financeiro | Orçamentário | Como resultado de aumento inesperado nos custos de operação. | Pode ocorrer falta de recursos financeiros para manter e expandir o projeto. | O que acarretaria em atrasos no desenvolvimento e redução na capacidade de inovação. | Gustavo | Mitigar | Criar um fundo de contingência e monitorar o orçamento regularmente. | Negociar parcerias e buscar investidores adicionais. |  | 0.08

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
VelocitQR
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falhas na segurança dos dados de peças. | Pode ocorrer vazamento de informações sensíveis de peças e lotes. | O que acarretaria em perda de confiança dos clientes e possíveis penalidades legais. | Ricardo | Moderada - 0,2 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.16 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 200% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de falhas no sistema de rastreamento de peças. | Pode ocorrer interrupção no acesso à plataforma. | O que acarretaria em perda temporária de clientes e danos à reputação. | Gabriel | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 150% | 50%
R03 | Como resultado de não conformidade com normas legais e de privacidade de dados. | Pode ocorrer aplicação de penalidades legais. | O que acarretaria em multas significativas e danos à imagem da empresa. | Amanda | Baixa - 0,1 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 200% | 27%
R04 | Como resultado de sobrecarga do sistema devido a alto volume de transações simultâneas. | Pode ocorrer lentidão na resposta do sistema. | O que acarretaria em uma experiência negativa para os usuários e aumento no tempo de operação. | Victor | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.16 |  | 100% | 17%
R05 | Como resultado de aumento inesperado nos custos de operação. | Pode ocorrer falta de recursos financeiros para manter e expandir o projeto. | O que acarretaria em atrasos no desenvolvimento e redução na capacidade de inovação. | Gustavo | Baixa - 0,1 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 180% | 67%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
VelocitQR
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Riscos Colaterais | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") | [7 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falhas na segurança dos dados de peças. | Pode ocorrer vazamento de informações sensíveis de peças e lotes. | O que acarretaria com o vazamento de dados e outras vulnerabilidades | Ricardo | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Implementar criptografia de dados e autenticação multifator. | Realizar auditorias de segurança regulares e treinar a equipe sobre práticas de segurança. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de falhas no sistema de rastreamento de peças. | Pode ocorrer interrupção no acesso à plataforma. | O que acarretaria em perda temporária de clientes e danos à reputação. | Gabriel | Risco de possível perda de usuários, vendas e receitas | 15000 | 15 | Dias de atraso na implantação | Garantir que todas as informações de saúde fornecidas sejam baseadas em fontes confiáveis e que haja uma renovação constante de conteúdo para refletir as melhores práticas de saúde. | Manutenção preventiva e sistemas redundantes.
R03 | Como resultado de não conformidade com normas legais e de privacidade de dados. | Pode ocorrer aplicação de penalidades legais. | O que acarretaria em multas significativas e danos à imagem da empresa. | Amanda | Riscos regulatórios, financeiros e comerciais | 20000 | 8 | Dias de atraso na implantação | Assegurar a conformidade contínua com LGPD e outras regulamentações. | Consultoria jurídica e revisões periódicas de conformidade.
R04 | Como resultado de sobrecarga do sistema devido a alto volume de transações simultâneas. | Pode ocorrer lentidão na resposta do sistema. | O que acarretaria em uma experiência negativa para os usuários e aumento no tempo de operação. | Victor | Atraso no projeto e aumento nos custos | 10000 | 5 | Pequeno atraso na resposta operacional | Escalar a infraestrutura conforme a demanda e implementar balanceamento de carga. | Adicionar recursos em nuvem para suportar picos de uso.
R05 | Como resultado de aumento inesperado nos custos de operação. | Pode ocorrer falta de recursos financeiros para manter e expandir o projeto. | O que acarretaria em atrasos no desenvolvimento e redução na capacidade de inovação. | Gustavo | Risco de falta de recursos para expansão | 18000 | 20 | 1 mês de atraso na expansão do projeto | Criar um fundo de contingência e monitorar o orçamento regularmente. | Negociar parcerias e buscar investidores adicionais.

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80